## Hoja1
Portfolio Web
Product backlog |  | Historias de usuario
Crear usuario
Completar perfil con datos personales
Poder subir fotos o videos de presentación
Poder acceder desde el celular
Conexión al mail
Poder relacionarse con otras aplicaciones para subir CV
Test funcional
Analización de aspectos técnicos
Bugs
Historias de usuario
Identificador ID de la historia |  | Enunciado de la historia
HdU-1 |  | Como desempleada/o quiero presentar mis conocimientos, habilidades y experiencias para poder encontrar un trabajo donde desarrollarme y aprender
HdU-2 |  | Como cliente necesito poder visualizar de alguna forma candidatos para los empleos solicitados, con la finalidad de conocerlos mejor
HdU-3 |  | Como estudiante próxima a recibirse necesito contar con alguna forma de exhibirme al mundo laboral con la finalidad de llegar a empresas que necesiten trabajadores con mi perfil
Sprint backlog
1) Inspeccionar el Product Backlog
Tareas Product Backlog | Importancia (a esta altura del comienzo) | Meta | Alcance |  | Importancia
1. Crear usuario | A | Poder crear un usuario personal para ingresar al Portfolio Web | Equipo 1 |  | A | Alta
2. Completar perfil con datos personales | A | Definir y crear campos a rellenar con información personal | Equipo 1 |  | B | Media
3. Poder subir fotos o videos de presentación | A | Desarrollar un espacio capaz de importar imágenes o vídeos de uno mismo | Equipo 1 |  | C | Baja
4. Poder acceder desde el celular | B | Crear la página para que sea compatible de diferentes dispositivos | Equipo 2
5. Conexión al mail | B | Generar una conexión entre la página y la dirección de mail del usuario para que le lleguen novedades de la misma | Equipo 2 |  | Equipos 1,2 y 3, formados por diversos profesionales con capacidades de generación de las tareas
6.Poder relacionarse con otras aplicaciones para subir CV | B | Generar una inerconexión entre diversas páginas de búsqueda de empleo | Equipo 2
7. Test funcional | C | Comprobar si la web sirve y es útil para lo planeado | Equipo 3
8. Analización de aspectos técnicos | C | Revisar y poner a prueba la funcionalidad técnica de la web | Equipo 3
9. Bugs | C | Si los hay, corregir errores | Equipo 3
2) Planes y seguimiento
Tarea | Fecha | Objetivos | Estado de la acción | Resultado | Estados de la acción
1 | Semana 1 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento |  |  | No empezado
2 | Semana 1 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento |  |  | En curso
3 | Semana 1 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento |  |  | Avanzado
4 | Semana 2 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento |  |  | Finalizado
5 | Semana 2 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento
6 | Semana 2 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento
7 | Semana 3 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento
8 | Semana 3 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento
9 | Semana 3 | Revisar el avance de la tarea y comprobar el incremento
Campos a completar